## Hours
Phase | Projected Hours | Actual Hours | Consultation | Labor
1 | 81 | 95 | 1 | 94
2 | 81 | 81 | 2 | 79
3 | 121 | 138 | 1 | 137
4 | 81 | 0
5 | 81 | 0
Total | 445 | 314 | 4 | 310

## Costs
Phase | Projected Cost | Actual Cost
1 | 2060 | 2385
2 | 2060 | 2045
3 | 3060 | 3460
4 | 2060 | 0
5 | 2060 | 0
Total | 11300 | 7890
25
35